## ยุท 1
แบบ ผด. ๐๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
แผนงานการเกษตร
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓
|  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
๑ | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น | ๕๐,๐๐๐ | ศูนย์ศึกษาการพัฒนา | งานส่งเสริมการเกษตร
| มาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐา | ค่าวิทยากร, ค่าอาหาร, ค่าน้ำดื่ม, ค่ารับรอง, |  | ภูพานอันเนื่องมาจาก | สำนักงานปลัด
| ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน | ค่าป้ายโครงการ, ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ |  | พระราชดำริ | อบต.ห้วยยาง
| ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว ๑๖๔ |  | จังหวัดสกลนคร
ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง การดำเนิน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดหน้า ๑๑๓
แบบ ผด. ๐๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม (ต่อ)
แผนงานการเกษตร
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓
|  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
๒ | โครงการปลูกหญ้าแฝกตาม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูก | 10000 | สำนักงานปลัด | สำนักงานปลัด
| พระราชดำริฯ | หญ้าแฝกตามพระราชดำริฯ เช่น ค่ารับรอง, |  |  | อบต.ห้วยยาง
ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่าง, น้ำดื่ม, วัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ, ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดหน้า ๑๑๕

## ยุท 2
แบบ ผด. ๐๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยที่ | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓
|  |  | (บาท) |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
๑ | โครงการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวใน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน | ๕๐,๐๐๐ | อนุสาวรีย์ ขุนพล | งานส่งเสริมการเกษตร
| ตำบลห้วยยาง "งานรำลึกวันสันติภาพ" | โครงการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในตำบล |  | ภูพาน เตียง ศิริขันธ์ | สำนักงานปลัด
| (เตียง ศิริขันธ์) | ห้วยยาง "งานรำลึกวันสันติภาพ" |  | (พลูโต) | อบต.ห้วยยาง
(เตียง ศิริขันธ์) เช่น ค่าจ้างเหมาทำความ
สะอาด, ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่าง, น้ำดื่ม
กาแฟ, น้ำแข็ง, ค่าตกแต่งสถานที่, ค่าเช่า
เครื่องเสียง, เครื่องไทยธรรม, ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ, ค่าดอกไม้ประดับ
บริเวณงาน, ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดหน้า ๖๘
แบบ ผด. ๐๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว (ต่อ)
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยที่ | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓
|  |  | (บาท) |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
๒ | โครงการจัดงานบุญประเพณีสำคัญ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ | ๑๐,๐๐๐ | วัดในเขตพื้นที่ | งานการศาสนา
| ทางศาสนา | ซึ่งเป็นวันสำคัญทางราชการ ประเพณี |  | ตำบลห้วยยาง | วัฒนธรรมและ
|  | งานพิธีต่างๆ และศาสนาเป็นค่าดอกไม้, |  |  | นันทนาการ
|  | ธูป, เทียน, ค่าเครื่องไทยธรรม, จัดขบวน |  |  | สำนักงานปลัด
|  | แห่เพื่อเป็นการบูชา ฯลฯ สำหรับวัน |  |  | อบต.ห้วยยาง
มาฆบูชา, วันวิสาขบูชา, วันอาสาฬบูชา,
วันเข้าพรรษา, วันเฉลิมชนม์พรรษา,
วันสงกรานต์ ฯลฯ ในเขตตำบลห้วยยาง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดหน้า ๑๑๓
๓ | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม | ๕๐,๐๐๐ | เยาวชนในเขต | งานการศาสนา
| เด็กและเยาวชนตำบลห้วยยาง | ในโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม |  | พื้นที่ตำบลห้วยยาง | วัฒนธรรมและ
|  | เด็กและเยาวชนตำบลห้วยยาง |  |  | นันทนาการ
|  | เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ, ค่าอาหาร, |  |  | สำนักงานปลัด
|  | ค่าอาหารว่าง, ค่าน้ำดื่ม, ค่าวิทยากร, |  |  | อบต.ห้วยยาง
ค่าป้ายโครงการ และค่าจัดสถานที่ ฯลฯ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดหน้า ๑๑๓

## ยุท 3
แบบ ผด. ๐๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แผนงานการศึกษา
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยที่ | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓
|  |  | (บาท) |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
๑ | โครงการเพิ่มความรู้และศักยภาพ | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินตามโครงการเพิ่ม | ๒๐๐,๐๐๐ | เยาวชนในเขตพื้นที่ | งานการศึกษา
| ให้กับเยาวชนตำบลห้วยยาง | ความรู้และศักยภาพให้กับเยาวชน |  | ตำบลห้วยยาง | สำนักงานปลัด
|  | ตำบลห้วยยาง สำหรับเยาวชนในเขตตำบล |  |  | อบต.ห้วยยาง
ห้วยยาง, ครู , ผู้ดูแลเด็กและบุคลากร
ทางการศึกษา
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดหน้า ๘๓
๒ | โครงการจัดการเรียนการสอน | เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินรายหัวนักเรียนหัวละ | ๔๗๗,๗๐๐ | ศูนย์พัฒนาในเขต | งานการศึกษา
| (เงินรายหัว) | ๑,๗๐๐ บาท ให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนา |  | พื้นที่ตำบลห้วยยาง | สำนักงานปลัด
|  | เด็กเล็กตำบลห้วยยาง จำนวน ๙ ศูนย์ |  |  | อบต.ห้วยยาง
จำนวน ๒๘๑ คน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดหน้า ๘๒
แบบ ผด. ๐๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แผนงานการศึกษา (ต่อ)
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยที่ | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓
|  |  | (บาท) |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
๓ | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ | ๑๐๐,๐๐๐ | เยาวชนในเขตพื้นที่ | งานการศึกษา
|  | วันเด็กแห่งชาติ เช่น รางวัล, อาหาร, น้ำดื่ม |  | ตำบลห้วยยาง | สำนักงานปลัด
|  | ค่าพาหนะ รับ-ส่ง, ค่าเช่าเวทีและเครื่องดื่ม |  |  | อบต.ห้วยยาง
ค่าสนับสนุนการแสดง ฯลฯ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดหน้า ๘๓
๔ | โครงการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์ | ๑) เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนให้กับเด็กเล็ก | ๑๘๐,๘๐๐ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | งานการศึกษา
| พัฒนาเด็กเล็ก | ๒) เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน |  | ในเขตพื้นที่ตำบล | สำนักงานปลัด
|  | ให้กับเด็กเล็ก จำนวน ๙ ศูนย์ |  | ห้วยยาง | อบต.ห้วยยาง
๓) เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนให้กับ
เด็กเล็ก จำนวน ๙ ศูนย์
๔) เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาผู้เรียนให้กับเด็กเล็ก
จำนวน ๑๖๐ คน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดหน้า ๘๓
แบบ ผด. ๐๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แผนงานการศึกษา (ต่อ)
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยที่ | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓
|  |  | (บาท) |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
๕ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็ก | ๑,๓๗๖,๙๐๐ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | งานการศึกษา
| สถานศึกษา | ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยยาง |  | ในเขตพื้นที่ตำบล | สำนักงานปลัด
|  | จำนวน ๙ ศูนย์ จำนวน ๒๘๑ คน |  | ห้วยยาง | อบต.ห้วยยาง
จำนวน ๒๔๕ วัน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดหน้า ๘๓
๖ | โครงการพัฒนาศักยภาพครู ผู้ดูแลเด็ก | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนา | ๓๐,๐๐๐ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | งานการศึกษา
| และบุคลากรทางการศึกษา | ศักยภาพผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |  | ในเขตพื้นที่ตำบล | สำนักงานปลัด
|  | ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยยาง |  | ห้วยยาง | อบต.ห้วยยาง
จำนวน ๙ ศูนย์
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดหน้า ๘๔
แบบ ผด. ๐๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ต่อ)
แผนงานการศึกษา
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยที่ | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓
|  |  | (บาท) |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
๗ | วัสดุงานบ้านงานครัว | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว | ๕๐,๐๐๐ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | งานการศึกษา
|  | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลห้วยยาง |  | ในเขตพื้นที่ตำบล | สำนักงานปลัด
|  | จำนวน ๙ ศูนย์ |  | ห้วยยาง | อบต.ห้วยยาง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดหน้า ๘๔
๘ | ค่าจัดซื้อน้ำดื่ม | เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำดื่มสำหรับศูนย์พัฒนา | ๒๐,๐๐๐ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | งานการศึกษา
|  | เด็กเล็กในเขตตำบลห้วยยาง จำนวน ๙ ศูนย์ |  | ในเขตพื้นที่ตำบล | สำนักงานปลัด
|  | งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ |  |  | อบต.ห้วยยาง
พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดหน้า ๘๔
๙ | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม | ๕๐๐,๐๐๐ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | งานการศึกษา
|  | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลห้วยยาง |  | ในเขตพื้นที่ตำบล | สำนักงานปลัด
|  | เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ จำนวน ๙ ศูนย์ |  |  | อบต.ห้วยยาง
เช่น ซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลห้วยยาง, ห้องน้ำ, ห้องครัว
และการบำรุงรักษาหรือรักษาหรือซ่อมแซม
ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ฯลฯ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดหน้า ๘๔
แบบ ผด. ๐๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แแผนงานการศึกษา (ต่อ)
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยที่ | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓
|  |  | (บาท) |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
๑๐ | ค่าอาหารเสริมนม | ๑) จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัด | ๒,๑๓๒,๐๐๐ | โรงเรียนในเขตพื้นที่ | งานการศึกษา
|  | (สพฐ.) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ |  | ตำบลห้วยยาง | สำนักงานปลัด
|  | อาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนใน |  |  | อบต.ห้วยยาง
โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน ๖
โรงเรียน จำนวน ๒๖๐ วัน ๑,๐๒๕ คน
|  | ๒) จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนา | ๕๘๔,๔๘๐ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | งานการศึกษา
|  | เด็กเล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ |  | ในเขตพื้นที่ตำบล | สำนักงานปลัด
|  | อาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |  |  | อบต.ห้วยยาง
ในตำบลห้วยยาง ๙ ศูนย์ จำนวน ๒๖๐ วัน
๒๘๑ คน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดหน้า ๘๔
แบบ ผด. ๐๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แแผนงานการศึกษา (ต่อ)
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยที่ | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓
|  |  | (บาท) |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
๑๑ | โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการ | ๕๐,๐๐๐ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | งานการศึกษา
| เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย |  | ในเขตพื้นที่ตำบล | สำนักงานปลัด
|  | ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าตอบแทนคณะ |  | ห้วยยาง | อบต.ห้วยยาง
กรรมการ, ค่าวิทยากร, ค่ารางวัล, อาหาร,
อาหารว่าง, น้ำดื่ม, ค่าป้ายโครงการ,
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดหน้า ๘๓
12 | อุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน | เพื่ออุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ | ๔,๑๐๐,๐๐๐ | โรงเรียนในเขตพื้นที่ | งานการศึกษา
| ในสังกัด (สพฐ.) | อาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน |  | ตำบลห้วยยาง | สำนักงานปลัด
|  | ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา |  |  | อบต.ห้วยยาง
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ๖ โรงเรียน
จำนวน ๒๐๐ วัน จำนวน ๑,๐๒๕ คนๆละ
๒๐ บาท (ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ ๑๐
มิถุนายน ๒๕๖๒)
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดหน้า ๘๗
แบบ ผด. ๐๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แแผนงานการศึกษา (ต่อ)
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยที่ | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓
|  |  | (บาท) |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
๑๓ | อุดหนุนโรงเรียนในเขตตำบลห้วยยาง | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนในเขตตำบล | ๙๐,๐๐๐ | โรงเรียนในเขตพื้นที่ | งานการศึกษา
|  | ตำบลห้วยยาง เพื่อจัดกิจกรรม/โครงการป้องกัน |  | ตำบลห้วยยาง | สำนักงานปลัด
|  | และแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน |  |  | อบต.ห้วยยาง
ตามหนังสือที่ สน ๐๐๒๓.๖/๔๖๑
ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดหน้า ๘๗
14 | อุดหนุนโรงเรียนในเขตตำบลห้วยยาง | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนในเขต | ๓๐๐,๐๐๐ | โรงเรียนในเขตพื้นที่ | งานการศึกษา
|  | ตำบลห้วยยาง โครงการพัฒนาการเรียน |  | ตำบลห้วยยาง | สำนักงานปลัด
|  | การสอน |  |  | อบต.ห้วยยาง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดหน้า ๘๗
แบบ ผด. ๐๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แแผนงานการศึกษา (ต่อ)
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยที่ | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓
|  |  | (บาท) |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
๑๕ | อุดหนุนโรงเรียนในเขตตำบลห้วยยาง | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเดินทางไกล | ๒๐,๐๐๐ | โรงเรียนในเขตพื้นที่ | งานการศึกษา
|  | และอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี |  | ตำบลห้วยยาง | สำนักงานปลัด
|  | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายตำบลห้วยยาง |  |  | อบต.ห้วยยาง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดหน้า ๘๗
แบบ ผด. ๐๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แผนงานสาธารณสุข
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยที่ | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓
|  |  | (บาท) |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
๑๖ | โครงการป้องกันควบคุมไข้เลือดออก | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการป้องกันโรค | ๕๐,๐๐๐ | หมู่บ้านในเขตพื้นที่ | กองสาธารณสุข
|  | ไข้เลือดออก เช่น ค่าอาหาร, ค่าวัสดุ |  | ตำบลห้วยยาง | และสิ่งแวดล้อม
|  | ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนและ |  |  | อบต.ห้วยยาง
ค่าใช้จ่ายอื่นๆในการป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดหน้า ๙๒
๑๗ | โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการป้องกัน | ๕๐,๐๐๐ | หมู่บ้านในเขตพื้นที่ | กองสาธารณสุข
|  | โรคพิษสุนัชบ้า ในเขตตำบลห้วยยาง เช่น |  | ตำบลห้วยยาง | และสิ่งแวดล้อม
|  | ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า, ยาคุมกำเนิด |  |  | อบต.ห้วยยาง
ไซลิงค์, เข็มฉีดวัคซีน, ป้ายประชาสัมพันธ์,
ค่าอาหารอาสาสมัคร, ค่าอาหารในการฝึก
อบรมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการป้องกัน
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าพื้นที่ในเขตตำบล
ห้วยยาง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดหน้า ๙๓
แบบ ผด. ๐๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยที่ | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓
|  |  | (บาท) |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
๑๘ | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินตามโครงการป้องกัน | ๓๐,๐๐๐ | เยาวชนในเขตพื้นที่ | กองสาธารณสุข
|  | และแก้ไขปัญหาเอดส์ เช่น ค่าอาหาร/อาหารว่าง |  | ตำบลห้วยยาง | และสิ่งแวดล้อม
|  | ในการจัดประชุม/อบรม, ค่าป้าย, |  |  | อบต.ห้วยยาง
ค่าสื่อประชาสัมพันธ์, ค่าเอกสารประกอบการ
อบรม, ค่าตอบแทน, เงินหรือรางวัล, ค่าจัดซื้อ
ถังขยะอันตรายเพื่อการสาธิต, ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดหน้า ๙๓
๑๙ | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการแพทย์ ได้แก่ | ๒๒๐,๐๐๐ | เขตพื้นที่ตำบล | กองสาธารณสุข
|  | น้ำยาพ่นหมอกควัน,ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย |  | ห้วยยาง | และสิ่งแวดล้อม
|  | ถุงมือ, หน้ากากอนามัย, ถุงยางอนามัย, |  |  | อบต.ห้วยยาง
ชุดป้องกันเชื้อโรคและสารเคมี ฯลฯ
ที่ใช้ในการควบคุมป้องกันโรค
แบบ ผด. ๐๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยที่ | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓
|  |  | (บาท) |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
๒๐ | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ เพื่อใช้ในงาน | ๓๐,๐๐๐ | เขตพื้นที่ตำบล | กองสาธารณสุข
|  | บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ได้แก่ ผ้าก๊อส, |  | ห้วยยาง | และสิ่งแวดล้อม
|  | สำลี, เผือก, ผ้าปิดจมูก, ถุงมือ, เปล, |  |  | อบต.ห้วยยาง
น้ำยาล้างแผล ฯลฯ ในการจัดทำบริการ
สาธารณะเพื่อประชาชน (กู้ชีพ กู้ภัย)
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดหน้า ๙๓
๒๑ | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย | เพื่ออุดหนุนเงินตามโครงการสัตว์ปลอดโรค | ๕๐,๐๐๐ | เขตพื้นที่ตำบล | กองสาธารณสุข
| จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน | คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน |  | ห้วยยาง | และสิ่งแวดล้อม
| ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ | ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า |  |  | อบต.ห้วยยาง
| เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ | จุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
| อัครราชกุมารี | ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๙.๓/ว๑๗๙๕
ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดหน้า ๙๓
แบบ ผด. ๐๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยที่ | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓
|  |  | (บาท) |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
๒๒ | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | เพื่ออุดหนุนเงินตามโครงการพระราชดำริ | ๓๒๐,๐๐๐ | เขตพื้นที่ตำบล | กองสาธารณสุข
|  | ด้านสาธารณสุข ให้คณะกรรมการชุมชน/ |  | ห้วยยาง | และสิ่งแวดล้อม
|  | หมู่บ้าน ในเขตตำบลห้วยยาง จำนวน ๑๖ |  |  | อบต.ห้วยยาง
หมู่บ้านๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๑๐๙
ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง แนวทางการดำเนินโครงการพระราช
ดำริด้านสาธารณสุขเพิ่มเติม
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดหน้า ๙๔

## ยุท 4
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
4.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยที่ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
|  |  | (บาท) |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีต | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก | 400000 | องค์การบริหาร | กองช่าง
| เสริมเหล็ก ภายในที่ทำการ | ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล |  | ส่วนตำบลห้วยยาง
| อบต.ห้วยยาง | ห้วยยาง ขนาดสูง ๑.๗๕ เมตร ยาว
ข้างละ ๗๒ เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วน
ตำบลห้วยยาง เลขที่ ๑๔๙/๒๕๖๑ และติดตั้งป้าย
โครงการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยยางกำหนด จำนวน ๑ ป้าย
2 | โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการ | 132000 | องค์การบริหาร | กองช่าง
| อบต.ห้วยยาง | อบต.ห้วยยาง ตามแบบ อบต.ห้วยยาง |  | ส่วนตำบลห้วยยาง
เลขที่ ๑๔๘/๒๕๖๑
3 | โครงการจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ | 180000 | องค์การบริหาร | กองช่าง
|  | (พระบรมฉายาลักษณ์) ขนาดกว้าง ๒.๒๐ เมตร |  | ส่วนตำบลห้วยยาง
สูง ๓.๖๐ เมตร ขนาดฐาน ๓.๕๐ เมตร
สูง ๖๐๐ เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ซุ้ม
4 | โครงการติดตั้งแผ่นชะลอความเร็ว | เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งแผ่นชะลอความเร็วสำเร็จ | 90000 | องค์การบริหาร | กองช่าง
| ภายในหมู่บ้าน | รูป ภายในหมู่บ้านในเขตตำบลห้วยยาง |  | ส่วนตำบลห้วยยาง
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
จำนวน 10 จุด ยาว จุดละ 5.00 เมตร
พร้อมติดตั้ง
17
4.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยที่ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
|  |  | (บาท) |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีนเสริมเหล็ก | 93000 | บ้านคลองไผ่พัฒนา | กองช่าง
| บ้านคลองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 13 | ภายในหมู่บ้านคลองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 13 ขนาดผิว |  | หมู่ที่ 13
| (สายที่1) | ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร
ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร และวางท่อ
ระบายน้ำ คสล. (มอก. ชั้น 3)
ขนาด ศก. 0.40 x 1.00 เมตร 1 จุด จำนวน 5
ท่อน ตามแบบ อบต.ห้วยยาง
เลขที่ 137/2561 และติดตั้งป้ายโครงการ
ตามแบบ อบต.ห้วยยาง กำหนด 1 ป้าย
จุดเริ่มต้น (กม.0+000) บริเวณหน้าบ้าน
นางอรชุน อุ่นแก้ว
ถึงจุดสิ้นสุด (กม.0+050) บริเวณ
หน้าบ้าน ด.ต.หาญ จิตรพิไล
6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีนเสริมเหล็ก | 57800 | บ้านคลองไผ่พัฒนา | กองช่าง
| บ้านคลองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 13 | ภายในหมู่บ้านคลองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 13 ขนาดผิว |  | หมู่ที่ 13
| (สายที่ 2 ) | ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร
ยาว 27.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 82.50 ตารางเมตร และวางท่อ
ระบายน้ำ คสล. (มอก. ชั้น 3)
ขนาด ศก. 0.40 x 1.00 เมตร 2 จุดๆละ จำนวน 5
ท่อน ตามแบบ อบต.ห้วยยาง
เลขที่ 138/2561 และติดตั้งป้ายโครงการ
ตามแบบ อบต.ห้วยยาง กำหนด 1 ป้าย
จุดเริ่มต้น (กม.0+000) บริเวณหน้าบ้าน
อดีตกำนันสาธิต สาขา
ถึงจุดสิ้นสุด (กม.0+027.50) บริเวณ
หน้าบ้านนายบัญญัติ กุลเจริญ
18
4.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยที่ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
|  |  | (บาท) |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีนเสริมเหล็ก | 52000 | บ้านคลองไผ่พัฒนา | กองช่าง
| บ้านคลองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 13 | ภายในหมู่บ้านคลองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 13 ขนาดผิว |  | หมู่ที่ 13
| (สายที่ 3 ) | ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร
ยาว 26.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 79.50 ตารางเมตร และวางท่อ
ระบายน้ำ คสล. (มอก. ชั้น 3)
ขนาด ศก. 0.40 x 1.00 เมตร 1 จุด จำนวน 5
ท่อน ตามแบบ อบต.ห้วยยาง
เลขที่ 139/2561 และติดตั้งป้ายโครงการ
ตามแบบ อบต.ห้วยยาง กำหนด 1 ป้าย
จุดเริ่มต้น (กม.0+000) บริเวณหน้าบ้าน
พ.อ.เลี้ยง ปิ่นเนและหน้าบ้านนางเยาวรัตน์
พรหมคำ ถึงจุดสิ้นสุด (กม.0+079.50) บริเวณ
หน้าบ้านนายมานิตย์ ภูวงค์บัติ
8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีนเสริมเหล็ก | 197000 | บ้านคลองไผ่พัฒนา | กองช่าง
| บ้านคลองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 13 | ภายในหมู่บ้านคลองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 13 ขนาดผิว |  | หมู่ที่ 13
| (สายที่ 4 ) | ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร
ยาว 105 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 315 ตารางเมตร และวางท่อ
ระบายน้ำ คสล. (มอก. ชั้น 3)
ขนาด ศก. 0.40 x 1.00 เมตร 1 จุด จำนวน 7
ท่อน ตามแบบ อบต.ห้วยยาง
เลขที่ 140/2561 และติดตั้งป้ายโครงการ
ตามแบบ อบต.ห้วยยาง กำหนด 1 ป้าย
จุดเริ่มต้น (กม.0+000) บริเวณหน้าบ้าน
นางนิตยา หนังไทยสงค์
ถึงจุดสิ้นสุด (กม.0+105) บริเวณ
หน้าบ้านนายศักดิ์ ไตรพิษ
19
4.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยที่ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
|  |  | (บาท) |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
9 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม | 227000 | บ้านท่าวัดทุ่งพัฒนา | กองช่าง
| เสริมเหล็ก บ้านท่าวัดทุ่งพัฒนา | เหล็กภายในหมู่บ้านท่าวัดทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 15 |  | หมู่ที่ 15
| หมู่ที่ 15 | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 109 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 436 ตารางเมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร
พร้อมลงท่อระบายน้ำ คสล. (มอก. ชั้น 3)
ขนาด ศก.0.60x1.00 เมตร 1 จุด จำนวน 7
ท่อน และติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ อบต.
ห้วยยางกำหนด 1 ป้าย ตามแบบ อบต.ห้วยยางที่
143/2561 จุดเริ่มต้น (กม. 0+000)
บริเวณสามแยกตรงข้ามวิทยาลัยเทคโนโลยี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงจุดสิ้นสุด
(กม.0+109) บริเวณสี่แยก ถนน คสล.(เดิม)
10 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม | 400000 | บ้านบอน | กองช่าง
| เสริมเหล็ก บ้านบอน หมู่ที่ 5 | เหล็กภายในหมู่บ้านบอน หมู่ที่ 5 |  | หมู่ที่ 5
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 660 ตารางเมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร
และติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ อบต.
ห้วยยางกำหนด 1 ป้าย ตามแบบ อบต.ห้วยยางที่
129/2561 จุดเริ่มต้น (กม. 0+000)
จากถนน คสล.เดิม ถึงจุดสิ้นวุด
(กม.0+110) บริเวณทางเข้าบ้านบอน
20
4.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยที่ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
|  |  | (บาท) |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
11 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 115000 | บ้านลาดกะเฌอ | กองช่าง
| เหล็ก บ้านลาดกะเฌอ หมู่ที่ 8 | ภายในหมู่บ้านลาดกะเฌอ หมู่ที่ 8 สายที่ 2 |  | หมู่ที่ 8
| (สายที่2) | ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 64 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า
192 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
กว้างข้างละ 0.30 เมตร ตามแบบ อบต.
ห้วยยาง เลขที่ 131/2561 และติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้างชั่วคราว 1 ป้าย
จุดเริ่มต้น (กม.0+000) บริเวณหน้าบ้าน
นายสุวรรณ์ สุพินิจ ถึงจุดสิ้นสุด
(กม.0+064) บริเวณหน้าบ้านนางเพ็ญศรี
ทองบ่อ
12 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 105000 | บ้านลาดกะเฌอ | กองช่าง
| เหล็ก บ้านลาดกะเฌอ หมู่ที่ 8 | ภายในหมู่บ้านลาดกะเฌอ หมู่ที่ 8 สายที่ 3 |  | หมู่ที่ 8
| (สายที่3) | ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 58
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง
ไม่น้อยกว่า 174 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ
อบต.ห้วยยาง เลขที่ 132/2561 และติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้างชั่วคราว 1 ป้าย
จุดเริ่มต้น (กม.0+000) บริเวณสามแยกถนน
แอลฟัลติก (เดิม)ตรงข้ามบ้านนางเทวี ถึงคำภู
ถึงจุดสิ้นสุด (กม.0+58) บริเวณหน้าบ้าน
นายปัญญา เขียวมา
21
4.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยที่ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
|  |  | (บาท) |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
13 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 400000 | บ้านลาดสมบูรณ์ใหม่ | กองช่าง
| เหล็ก บ้านลาดสมบูรณ์ใหม่ หมู่ที่ 16 | ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 160 |  | หมู่ที่ 15
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง
ไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ
อบต.ห้วยยาง เลขที่ 144/2561 และติดตั้งป้าย
โครงการตามแบบ อบต.ห้วยยางกำหนด 1 ป้าย
จุดเริ่มต้น (กม.0+000) จากเขตทางหลวงสาย
สกลนคร-กาฬสินธุ์ (ทล.213) ถึงจุดาสิ้นสุด
(กม.0+160) (คุ้มนากุง) บริเวณหน้าบ้าน
นางสิริญทรา เดชธิสา
14 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 122000 | บ้านลาดกะเฌอ | กองช่าง
| เหล็ก บ้านลาดกะเฌอ หมู่ที่ 8 | ภายในหมู่บ้านลาดกะเฌอ หมู่ที่ 8 สายที่ 1 |  | หมู่ที่ 8
| (สายที่1) | ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 68 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า
204 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
กว้างข้างละ 0.30 เมตร ตามแบบ อบต.
ห้วยยาง เลขที่ 130/2561 และติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้างชั่วคราว 1 ป้าย
จุดเริ่มต้น (กม.0+000) บริเวณหน้าบ้าน
ยายสด คงธรรม ถึงจุดสิ้นสุด
(กม.0+068) บริเวณหน้าบ้านนางสมพาล
สุริยะมงคล
22
4.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยที่ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
|  |  | (บาท) |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
15 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 120000 | บ้านหนองบัวทอง | กองช่าง
| เหล็ก บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 11 | ภายในหมู่บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 11 สายที่ 1 |  | หมู่ที่ 11
| (สายที่ 1 ) | ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 67 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า
201 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
กว้างข้างละ 0.30 เมตร ตามแบบ อบต.
ห้วยยาง เลขที่ 133/2561 และติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้างชั่วคราว 1 ป้าย
จุดเริ่มต้น (กม.0+000) บริเวณสามแยก
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถึงจุดสิ้นสุด
(กม.0+067) บริเวณหน้าบ้านนายสุปัน ตรีกมล
16 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 130000 | บ้านหนองบัวทอง | กองช่าง
| เหล็ก บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 11 | ภายในหมู่บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 11 สายที่ 2 |  | หมู่ที่ 11
| (สายที่ 2) | ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 70 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า
210 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
กว้างข้างละ 0.30 เมตร ตามแบบ อบต.
ห้วยยาง เลขที่ 134/2561 และติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้างชั่วคราว 1 ป้าย
จุดเริ่มต้น (กม.0+000) บริเวณหน้าบ้าน
นายเชิด สุขสนวน ถึงจุดสิ้นสุด
(กม.0+070) บริเวณหน้าบ้านนายคมสัน วิทยา
23
4.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยที่ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
|  |  | (บาท) |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
17 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 89000 | บ้านหนองบัวทอง | กองช่าง
| เหล็ก บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 11 | ภายในหมู่บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 11 สายที่ 3 |  | หมู่ที่ 11
| (สายที่ 3) | ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 50 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า
150 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
กว้างข้างละ 0.30 เมตร ตามแบบ อบต.
ห้วยยาง เลขที่ 135/2561 และติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้างชั่วคราว 1 ป้าย
จุดเริ่มต้น (กม.0+000) บริเวณหน้าบ้าน
นายบัญชา ถึงจุดสิ้นสุด
(กม.0+050) บริเวณถนนลูกรัง (เดิม)
24
4.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยที่ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
|  |  | (บาท) |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
18 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 89000 | บ้านหนองบัวทอง | กองช่าง
| เหล็ก บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 11 | ภายในหมู่บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 11 สายที่ 4 |  | หมู่ที่ 11
| (สายที่ 4) | ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 50 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า
150 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
กว้างข้างละ 0.20 เมตร ตามแบบ อบต.
ห้วยยาง เลขที่ 136/2561 และติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้างชั่วคราว 1 ป้าย
จุดเริ่มต้น (กม.0+000) บริเวณหน้าบ้าน
นายสมใจ วิถี ถึงจุดสิ้นสุด
(กม.0+050) บริเวณหน้าบ้านนายยุคิน แสนสงคราม
19 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีนเสริมเหล็ก | 100000 | บ้านหนองแฝกพัฒนา | กองช่าง
| เหล็ก บ้านหนองแฝกพัฒนา | ภายในหมู่บ้านหนองแฝกพัฒนา หมู่ที่ 14 ขนาดผิว |  | หมู่ที่ 14
| หมู่ที่ 14 | ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร
ยาว 129 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 645 ตารางเมตร และวางท่อ
ระบายน้ำ คสล. (มอก. ชั้น 3)
ขนาด ศก. 0.40 x 1.00 เมตร 1 จุด จำนวน 7
ท่อน ตามแบบ อบต.ห้วยยาง
เลขที่ 141/2561 และติดตั้งป้ายโครงการ
ตามแบบ อบต.ห้วยยาง กำหนด 1 ป้าย
จุดเริ่มต้น (กม.0+000) บริเวณหน้าบ้านเลขที่
404 หมู่ที่ 14 ซอยเรืองวนา
ถึงจุดสิ้นสุด (กม.0+0129) บริเวณ
หน้าถนนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
25
4.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยที่ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
|  |  | (บาท) |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
20 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายใน | เพื่อเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังภายใน หมู่บ้าน | 222000 | บ้านนานกเค้า | กองช่าง
| หมู่บ้านนานกเค้า หมู่ที่ 10 | หนองบัวทอง หมู่ที่ 10 |  | หมู่ที่ 10
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 603 เมตร หนาเฉลี่ย
0.20 เมตร หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า
530 ลูกบาศก์เมตร (หลวม) พร้อมปรับเกลี่ย
เรียบ ตามแบบ อบต.ห้วยยางที่ 147/2561
จุดเริ่มต้น (หม.0+000)คลองชลประทาน
ถึงจุดสิ้นสุด (กม.0+603) ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านนานกเค้า - ห้วยยาง
21 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 173000 | บ้านท่าวัดทุ่งพัฒนา | กองช่าง
| เสริมเหล็ก บ้านท่าวัดทุ่งพัฒนา | ภายในหมู่บ้านท่าวัดทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 15 |  | หมู่ที่ 15
| หมู่ที่ 15 | ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร
ยาว 49 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยยาง เลขที่ 128/2561 และติดตั้งป้าย
โครงการตามแบบ อบต.ห้วยยางกำหนด 1 ป้าย
จุดเริ่มต้น (กม.0+000) บริเวณหน้าบ้านนาง
นิตยา พรมรัตน์ ถึงจุดสิ้นสุด
(กม.0+049) บริเวณหน้าบ้านนางเครือวัลย์
คุณากรสกุล
26
4.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยที่ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
|  |  | (บาท) |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
32 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน | เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน | 97000 | บ้านลาดสมบูรณ์ | กองช่าง
| หมู่บ้าน บ้านลาดสมบูรณ์ หมู่ที่ 12 | หมู่บ้าน บ้านลาดสมบูรณ์ หมู่ที่ 12 ในส่วนที่ |  | หม่ที่ 12
ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ให้ปริมาตรลูกรังรวม
ไม่น้อยกว่า 296 ลูกบาศก์เมตร (หลวม)
พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ
33 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน | เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน | 30000 | ลาดสมบูรณ์ใหม่ | กองช่าง
| หมู่บ้าน บ้านลาดสมบูรณ์ใหม่ | หมู่บ้าน บ้านลาดสมบูรณ์ใหม่ หมู่ที่ 16 ส่วน |  | หมู่ที่ 16
| หมู่ที่ 16 | ที่ชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ ให้ปริมาตร
ลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 92 ลูกบาศก์เมตร
(หลวม) พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ
34 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน | เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน | 18000 | บ้านหนองแฝกฯ | กองช่าง
| หมู่บ้าน บ้านหนองแฝกพัฒนา | หมู่บ้าน บ้านหนองแฝกพัฒนา หมู่ที่ 14 ส่วน |  | หมู่ที่ 14
| หมู่ที่ 14 | ที่ชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ ให้ปริมาตร
ลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 84 ลูกบาศก์เมตร
(หลวม) พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ
35 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน | เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน | 138000 | บ้านเหล่า | กองช่าง
| หมู่บ้าน บ้านเหล่า | หมู่บ้าน บ้านเหล่า หมู่ที่ 6 ส่วน |  | หมู่ที่ 6
| หมู่ที่ 6 | ที่ชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ ให้ปริมาตร
ลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 633 ลูกบาศก์เมตร
(หลวม) พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ
4.2 แนวทางการพัฒนาที่ 2 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยที่ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
|  |  | (บาท) |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ค่าใช้จ่ายการปฏิบัติงานของ จนท. | เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงการปฏิบัติงานในด้าน | 60000 | อบต.ห้วยยาง | สำนักงานปลัด
| และ อปพร. ตำบลห้วยยาง | กู้ชีพ ดับเพลิง ฯลฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่และ อปพร.
ตำบลห้วยยางในการออกปฏบัติงานเพื่อ
เพื่อสาธารณประโยชน์ทั่วไป
2 | โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง วัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร | 100000 | อบต.ห้วยยาง | สำนักงานปลัด
| ตำบลห้วยยาง | ให้แก่เจ้าหน้าที่และ อปพร.ตำบลห้วยยาง
ในการปฏิบัติงานช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาล
วันสงกรานต์ เทศกาลวันสำคัญต่างๆ และการ
ปฏิบัติงานเพื่อสาธารณประโยชน์ทั่วไป
3 | โครงการป้องกันและดับไฟป่า | เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าวัสดุอุปกรณ์ | 50000 | อบต.ห้วยยาง | สำนักงานปลัด
เครื่องเขียน ค่าอาหาร อาหารว่าง ชุดเครื่อง
แบบ ป้ายประชาสัมพันธ์ วัสดุอุปกรณ์ในการ
ดับไฟป่า ค่ารถ และค่าจ้างเหมาอื่นๆ ฯลฯ
4 | โครงการติดตั้งกระจกโค้งจราจร | เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งกระจกโค้งจราจรภายใน | 45000 | อบต.ห้วยยาง | สำนักงานปลัด
หมู่บ้านในเขตตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร จำนวน 10 จุด พร้อมติดตั้ง
4.2 แนวทางการพัฒนาที่ 2 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยที่ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
|  |  | (บาท) |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
5 | ค่าใช้จ่ายในด้านการป้องกันและ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่น | 50000 | ตำบลห้วยยาง | สำนักงานปลัด
| บรรเทาสาธารณภัยตำบลห้วยยาง | หน่วย Otos สายตรวจร่วมป้องกันปัญหา
อาชญากรรม อาสาจราจร เหยี่ยวข่าวเยาวชน
และหรือจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและ
บรรเทาสารธารณภัย เช่น ค่าลงทะเบียน
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่าง
ค่าวิทยากร ค่าชุดเครื่องแบบ
การอื่นที่เกี่ยวข้อง
6 | โครงการติดตั้งแผ่นชะลอความเร็ว | เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งแผ่นชะลอความเร็ว | 90000 | หมู่บ้านในเขต | สำนักงานปลัด
| ภายในหมู่บ้าน | สำเร็จรูปภายในหมู่บ้านในเขตตำบลห้วยยาง |  | ตำบลห้วยยาง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จำนวน 10 จุด
ยาวจุดละ 5.0 เมตร พร้อมติดตั้ง
7 | เงินสำรองจ่าย | เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน เร่งด่วน | 1289761 | หมู่บ้านในเขตพื้นที่ | สำนักงานปลัด
|  | และจำเป็นจากเหตุการณ์ไม่ได้คาดคิดไว้ |  | ตำบลห้วยยาง
|  | ล่วงหน้า เช่น วาตภัย อัคคีภัย อุทกภัย ฯลฯ |  | หมู่ที่ 1-16
4.3 แนวทางการพัฒนาที่ 3 การแก้ไขปัญหายาเสพติด การทุจริต คอรัปชั่น
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยที่ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
|  |  | (บาท) |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบล | จัดโครงการแข่งขันกีฬาตำบลต้านยาเสพติด | 200000 | องค์การบริหารส่วน | สำนักงานปลัด
| ต้านยาเสพติด |  |  | ตำบลห้วยยาง
2 | โครงการประสานงานและแก้ไข | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการของศูนย์ประสาน | 30000 | องค์การบริหารส่วน | กองสาธารณสุข
| ปัญหายาเสพติด อบต.ห้วยยาง | พลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติดตำบล |  | ตำบลห้วยยาง
| (ศพส.อบต.ห้วยยาง) | ห้วยยาง เช่น เป็นค่าอาหาร อาหารว่าง
น้ำดื่ม วัสดุ อุปกรณ์ เบี้ยเลี้ยงในการจัด
กิจกรรมรณรงค์รณรงค์ สำรวจ ค้นหา
ป้องกันปราบปราม บำบัดฟื้นฟูผู้เสพยา
เสพติด ฯลฯ
3 | เงินรางวัลผู้กระทำผิดกฏหมายจราจร | เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลจับกุมผู้กระทำผิด | 30000 | องค์การบริหารส่วน | กองคลัง
| ทางบก | กฏหมายจราจรทางบก |  | ตำบลห้วยยาง
4.4 แนวทางการพัฒนาที่ 4 การอนุรักษ์ฟื้นฟูและบำบัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยที่ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
|  |  | (บาท) |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการมัคคุเทศก์น้อยรักษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ | 70000 | ศูนย์ศึกษา | สำนักงานปลัด
| สิ่งแวดล้อม | มัคคุเทศน์น้อยรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น เป็น |  | การพัฒนาภูพาน
ค่าจัดฝึกอบรมรมหรือเข้าค่ายมัคคุเทศก์ฯ
ค่าน้ำดื่ม วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ
2 | โครงการปลูกป่าแบบยั่งยืนเฉลิมพระ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการปลูก | 30000 | องค์การบริหารส่วน | สำนักงานปลัด
| เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | ป่า เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้า |  | ตำบลห้วยยาง
อยู่หัวและพระบรมราชินีนาถ
3 | โครงการทำฝ่ายชะลอน้ำเพื่อการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทำฝายชะลอน้ำ | 200000 | หมู่บ้านในเขต | สำนักงานปลัด
| เกษตร | เพื่อการเกษตร เช่น อาหาร น้ำดื่ม ป้ายโครง |  | พื้นที่ตำบลห้วยยาง
|  | การ วัสดุอุปกรณ์ๆ ในการทำฝาย ฯลฯ |  | หมู่ที่ 1-16
4 | โครงการปลูกหญ้าแฝกตามพระ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกหญ้า | 10000 | หมู่บ้านในเขต | สำนักงานปลัด
| ราชดำริฯ | แฝกตามพระราชดำริ เช่น ค่าอาหาร น้ำดื่ม |  | พื้นที่ตำบลห้วยยาง
|  | วัสดุอุปกรณ์ๆต่าง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ |  | หมู่ที่ 1-16
โครงการ ฯลฯ (สำนักงานปลัด)
4.5 แนวทางการพัฒนาที่ 5 การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยที่ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
|  |  | (บาท) |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดเวทีประชาคมทบทวน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชาคมหมู่บ้าน | 30000 | หมู่บ้านในเขต | สำนักงานปลัด
| แผนชุมชน/แผนพัฒนาหมู่บ้าน | ตำบล และทราบถึงความต้องการของประชาชน |  | ตำบลห้วยยาง
| และจัดทำแผนพัฒนาสามปี | เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง น้ำดื่ม ค่าวัสดุ |  | หมู่ที่ 1-16
อุปกรณ์ ค่าจัดทำรูปเล่ม ร่างแผนพัฒนาตำบล
ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ
2 | โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและ | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการอบรม | 400000 | องค์การบริหาร | สำนักงานปลัด
| สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน | เพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความเข้มแข็งให้กับ |  | ส่วนตำบลห้วยยาง
ชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำท้องถิ่น
ตัวแทนอลุ่มองค์กรในตำบล ข้าราชการของ
ส่วนราชการในเขตตำบลห้วยยาง ฯลฯ
3 | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยว | 20000 | องค์การบริหาร | สำนักงานปลัด
| พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ | กับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 เช่น |  | ส่วนตำบลห้วยยาง
| พ.ศ.2540 | ค่าอาหาร, ค่าน้ำดื่ม, ค่าอาหารว่าง, ค่าเอกสาร
ประกอบการอบรม, ค่าวิทยากร, ค่าสื่อประชาสัมพันธ์,
ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
38
4.6 แนวทางการพัฒนาที่ 6 การพัฒนาองค์กรและบุคลากร
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยที่ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
|  |  | (บาท) |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดทำรายงานผลการ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำวรสาร สิ่งพิมพ์ | 45000 | องค์การบริหาร | สำนักงานปลัด
| ปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบล | ในการประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงาน |  | ส่วนตำบลห้วยยาง
| ห้วยยางประจำปีงบประมาณ 2560 | ประจำปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยยาง
2 | โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและ | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามโครงการ | 30000 | องค์การบริหาร | สำนักงานปลัด
| พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและ | เช่น ค่าวิทยากร ค่าสถานที่ ค่าอาหาร |  | ส่วนตำบลห้วยยาง
อบรมให้ความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล
พนักงานจ้าง และสมาชิก อบต.
3 | โครงการประเมินผลผังเมืองรวมเมือง | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการกิจกรรมโครงการ | 25000 | องค์การบริหาร | กองช่าง
| สกลนคร | งานและประเมินผลผังเมืองรวมเมืองสกลนคร |  | ส่วนตำบลห้วยยาง
4 | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ | 298800 | องค์การบริหาร | สำนักงานปลัด
| ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | แก่พนักงานส่วนตำบลหรือผู้มีสิทธิได้รับตาม |  | ส่วนตำบลห้วยยาง
พระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2536 ข้อ 8
ประกอบกับกฏกระทรวง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2542
39
4.7 แนวทางการพัฒนาที่ 7 การจัดหาพัฒนารายได้
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยที่ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
|  |  | (บาท) |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชา | 40000 | องค์การบริหาร | กองคลัง
| ภาษีท้องถิ่น | สัมพันธ์ ในการจัดเก็บภาษี เช่น ค่าป้าย |  | ส่วนตำบลห้วยยาง
ค่าเอกสารในการประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการออกประชาสัมพันธ์
๑๖ | โครงการจัดการขยะแบบครบวงจร | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินตามโครงการจัดการ | ๓๐,๐๐๐ | เยาวชนในเขตพื้นที่ | กองสาธารณสุข
|  | ขยะแบบครบวงจร เช่น ค่าอาหาร/อาหารว่าง |  | ตำบลห้วยยาง | และสิ่งแวดล้อม
|  | ในการจัดประชุม/อบรม, ค่าป้าย, |  |  | อบต.ห้วยยาง
ค่าสื่อประชาสัมพันธ์, ค่าเอกสารประกอบการ
อบรม, ค่าตอบแทน, เงินหรือรางวัล, ค่าจัดซื้อ
ถังขยะอันตรายเพื่อการสาธิต, ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
40